Informācija par projekta īstenošanas gaitu 2025.gadā

1. Projektā plānoto darbību kopsavilkums (jau paveiktais)

Projekta mērķis - izstrādāt lāceņu audzēšanas tehnoloģiju audzētājiem Latvijā – paredz 3 gadu periodā (no 2024. līdz 2027. g.) izpētīt un noteikt optimālus apstākļus lāceņu Rubus chamaemorus (šķirne ‘Nyby’) veģetatīvai pavairošanai siltumnīcā un iegūto stādu ieaudzēšanai izstrādātā kūdras purvā komercstādījumu ierīkošanai. 2025. gadā tika plānots lācenes eksperimenta veidā pavairot siltumnīcas apstākļos, vērtējot daudzfaktoru (mitruma un substrāta barības elementu satura) ietekmi uz to attīstību un tādējādi nosakot optimālākos augu pavairošanas apstākļus. Izmantojot iegūto stādmateriālu, iekārtot lāceņu stādījumus atklāta purva apstākļos divās saimniecībās, kuras jau nodarbojas ar radniecīgu kultūru (Amerikas lielogu dzērvenes un krūmmellenes) audzēšanu.

2. Projekta rezultātu apraksts (projekta gaitā jau sasniegtie rezultāti)

2025. gadā ir pilnībā realizēts eksperiments lāceņu pavairošanas sekmju novērtēšanai siltumnīca pie dažāda substrāta mitruma (50; 65; 80 un 95%) un dažāda minerālelementa nodrošinājuma līmeņa (3 varianti). Katru nedēļu, kopš pavasara,  atjaunots mērķa mitrums podiņos ar svēršanas metodi, mērīts augu hlorofila koncentrāciju raksturojošs parametrs - SPAD katra podiņa lācenēm. Eksperimentu noslēdzot, uzskaitītas lapas un sakneņi, katrā podiņā. Uzturēti iepriekš siltumnīcā pavairotie jaunie stādi izstādīšanai saimniecībās (laistīšana, ravēšana, ēnošana). Par šo projekta sadaļu šobrīd tiek apkopoti rezultāti un gatavoti 2 zinātniski raksti.

Kopumā pavairoti 750 lāceņu stādi izstādīšanai lauka apstākļos – purvā.

Abās saimniecībās, kurās plānots izstādīt stādus,  izveidoti eksperimentālie lauciņi aptuveni 500 m2 platībā. Šobrīd katrā no saimniecībām iestādi 250 stādi, tie izvietoti 4 stādījumu sektoros, lai veiktu mēslošanas eksperimentu 2026. gadā. Stādījums tiks papildināts pavasarī, pēc purva atkušanas, ar papildus stādiem no eksperimenta siltumnīcā. Veikta šo stādu laistīšana, ēnošana un viegla mēslošana.

3. Papildu informācija (ja aktuāli, tai skaitā atziņas)

Projekts rit saskaņā ar plānu

4. Projekta audiovizuālais materiāls (norāda jebkuru audiovizuālu un citu materiālu, kas izstrādāti projekta ietvaros praktizējošiem speciālistiem un galalietotājiem. Tie var būt videoklipi, fotoattēli, podkāsti  utt. vai saite uz sociālajiem medijiem)