Informācija par projekta īstenošanas gaitu 2025.gadā

“Kompostēšanas tehnoloģijas pielāgošana augu biomasas izmantošanai Eiropas zaļā kursa nosacījumu izpildei SEG mazināšanas, vides un augsnes auglības uzlabošanas jomās”

- Projektā plānoto darbību kopsavilkums (jau paveiktais)

Projekta sākuma posmā veikta plaša literatūras izpēte par komposta veidošanu. Projekta dalībnieki bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju, ko noorganizēja biedrība “LBLA”. Pieredzes apmaiņas braucienā gūts gan teorētisks pamatojums veiksmīgai komposta veidošanai, gan arī aplūkoti vairāki praktiski kompostēšanas varianti un apmeklētas saimniecības, kur tiek izmantots komposts dārzeņu audzēšanā. Visiem projekta partneriem  sadarbojoties, izstrādāta kompostēšanas un komposta izvērtēšanas metodika. Dārzkopības institūtā un pie projekta partneriem SIA “LM Product” un ZS “Atveses” tika iesēts mērķtiecīgi veidots, dažāda sastāva zālaugu maisījums. Savukārt SIA “Eko Dārzs” uzsāka tradicionālā komposta gatavošanu no kūtsmēsliem un salmiem, kas tiks izmantots kā kontroles variants lauka izmēģinājumos dārzeņu audzēšanā. SIA “LLKC” eksperti visu projekta laiku konsultēja par kompostēšanas procesa tehnoloģisko norisi un izvērtē komposta kvalitāti. Procesa gaitā veikta izmantoto resursu, cilvēkstundu un traktorstundu uzskaite.

2. Projekta rezultātu apraksts (projekta gaitā jau sasniegtie rezultāti)

Pēc metodikas izstrādes, pie projektu partneriem tika iesēti šādi zālaugu maisījumi:

SIA “LM Product”

- Sējas griķi (Fagopyrum esculentum) – 20%,

- Sējas auzas (Avena sativa) – 20%,

- Eļļas rutks (Raphanus sativus) – 20%,

- Viengadīgais sarkanais āboliņš (Trifolium incarnatum) – 30%,

- Saulespuķes (Helianthus annuus) – 5%,

- Facēlija (Phacelia tanacetifolia) – 5%

ZS “Atvases”

- Sējas auzas (Avena sativa) – 20%

- Sējas griķi (Fagopyrum esculentum) – 20%

- Viengadīgā airene (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum) – 15%

- Facēlija (Phacelia tanacetifolia) – 5%

- Vasaras vīķi (Vicia sativa) – 25%

- Sējas zirņi (Pisum sativum) – 15%

APP “Dārzkopības institūts”

- Aleksandrijas āboliņš (Trifolium alexandrinum ) – 10%

- Sējas vīķi (Vicia sativa) – 15%

- Parastās saulgriezes (Helianthus annuus) – 10%

- Lopbarības zirņi (Pisum sativum) – 10%

- Facēlija (Phacelia tanacetifolia) – 10%

- Sējas auzas (Avena sativa) – 10%

- Daudzziedu airene (Lolium multiforum) – 5%

- Sējas griķi (Pisum sativum) 10%

Visās trijās saimniecības, kur audzēja dažādu zālaugu maisījumus, veiksmīgi tika iegūt nepieciešamā biomasa un veikta šīs biomasas kompostēšana. Kompostēšanas procesa laikā regulāri monitorēta temperatūra un mitrums, lai nodrošinātu pareizu  kompostēšanas procesu. Paralēli pie SIA “Eko Dārzs” veidots arī kūtsmēslu - salmu komposts. Visu kompostu variantiem, visām izejvielām veiktas analīzes, lai noteiktu C:N attiecību. Novembrī veikta kompostu kaudžu ieziemošana, pirms tam paņemot komposta paraugu, lai veiktu mikroskopēšanu mikroorganismu klātbūtnes un daudzveidības izvērtēšanai. Mikroskopēšanas rezultātā kompostā bija konstatēta salīdzinoši liela mikroorganismu un biomateriālu daudzveidība, piemēram, mikroskopisko sēņu hifas, celuloze, čaulainā amēba, trīsuļoda kāpurs, nematodes, sporas, aktinobaktērijas.

3. Papildu informācija (ja aktuāli, tai skaitā atziņas)

4. Projekta audiovizuālais materiāls (norāda jebkuru audiovizuālu un citu materiālu, kas izstrādāti projekta ietvaros praktizējošiem speciālistiem un galalietotājiem. Tie var būt videoklipi, fotoattēli, podkāsti  utt. vai saite uz sociālajiem medijiem)

- Dārzkopības institūta FB kontā ziņa par pieredzes apmaiņas braucienu:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1122261956369857&id=100057581892802&rdid=BGoHkkMminlWRdPO#

- Biedrības LBLA FB  kontā ziņa par pieredzes apmaiņas braucienu

https://www.facebook.com/Biedriba.LBLA/posts/pfbid0WLRhVzNEXWWMMeYAi5iiuX8mvHkCtQ5UGCjc2UCouvgATCjSpJGwj9tGSuBGPhCDl?rdid=JDZsb1fym7esckhU#

- atspoguļojums par Pieredzes apmaiņas braucienu uz Dāniju/par kompostu/par augsni:

Žurnāls Bioloģiski Nr.02/2025,

- Līga Lepse. Kas vieno kompostu un šokolādi?32.-33.lpp.

- Lāsma Ozola, Dārzeņu un olu ražošanas biogigants, 34.-35.lpp.

- Māris Narvils, Augsnes auglības atjaunošanas prakses, 38.-41..lpp

- Dārzkopības institūta FB par eksperimentālās kaudzes izveidošanu:

https://www.facebook.com/share/p/17PV59ps8i/