Informācija par projekta īstenošanas gaitu 2025.gadā

1. Projektā plānoto darbību kopsavilkums (jau paveiktais)

Pārskata periodā ir īstenota projekta “DigiDārzs – mēslošanas un augu aizsardzības stratēģiju izstrāde ar viedo tehnoloģiju pielietošanu dārzeņu polikultūru stādījumos” realizācija. Notikusi projekta ievadsapulce, veikta padziļināta literatūras un pieejamo tehnoloģiju izpēte, sagatavota projekta dokumentācija un uzsākta metodiku izstrāde.

Ir veikta eksperimentālo parauglaukumu plānošana un ierīkošana, tai skaitā zemo  un augsto dobju izveide, laistīšanas sistēmu izpēte, uzstādīšana un aprobācija. Veikta dārzeņu šķirņu izvēle, sēklu iegāde, dēstu audzēšana un stādīšana. Lauka darbos veikta augsnes sagatavošana (diskošana, aršana, kultivēšana, dziļirdināšana), laistīšanas sistēmu izbūve, kā arī mēslošanas pasākumi.

Paralēli lauka darbiem Daugavpils Universitātē un RTU uzsākta sensortehnoloģiju izstrāde – elektroķīmisko NPK sensoru konstrukcija, elektronisko komponentu izvēle, programmatūras izstrāde, datu pārraides un vizualizācijas risinājumu izstrāde, kā arī ilgtermiņa laboratorijas testi. RTU uzsākta dārzeņu kultūru fenoloģijas datubāzes struktūras izstrāde.

2. Projekta rezultātu apraksts (projekta gaitā jau sasniegtie rezultāti)

Rezultātu sasniegšana balstās uz integrētu pieeju, kurā paralēli tiek attīstīti un savstarpēji sasaistīti šādi virzieni:

Eksperimentālu parauglauku izveide un audzēšanas tehnoloģiju aprobācija
Projekta gaitā ierīkoti dārzeņu audzēšanas parauglauki Bulduru Tehnikumā un izmēģinājuma lauki zemnieku saimniecībā Bračas, kuros tiek salīdzinātas integrētas, bioloģiskas un dinamiskas audzēšanas metodes burkāniem, kāpostiem un puraviem. Šie parauglauki kalpo kā pamats lauka datu ieguvei, tehnoloģiju mērogošanai un turpmākai praktiskai ieviešanai.

Multisensoru sistēmu izstrāde un ieviešana barības vielu monitoringam
Tiek izstrādāts un testēts elektroķīmiskās multisensoru sistēmas prototips nepārtrauktam barības vielu monitoringam ūdens šķīdumos un lauka apstākļos. Sensori tiek kalibrēti un validēti laboratorijā, nodrošinot pamatu precīzai mēslošanas korekcijai reāllaikā un barības vielu zudumu samazināšanai.

Dārzeņu fenoloģijas un sensoru datu bāzes izveide
Projekta ietvaros tiek veidota dārzeņu datubāze, kurā integrēti sensordati, vides parametri, fenoloģiskie novērojumi un ražas rādītāji. Datubāze veido pamatu kultūraugu fenotipēšanai sensoru sinerģijā un turpmākai mākslīgā intelekta algoritmu attīstībai datos balstītai lēmumu pieņemšanai gan atklātā laukā, gan klimatkontrolētos apstākļos.

Projekta ietvaros iegūta arī starptautiska pieredze, piedaloties izstādē Fruit Logistica Berlīnē.

3. Papildu informācija (ja aktuāli, tai skaitā atziņas)

Lauka darbu izpildi būtiski ietekmē klimatiskie apstākļi – ilgstošas lietavas radīja sējas un stādīšanas nobīdes, kā arī pārmitrajā vasarā nebija iespējams pilnvērtīgi novērtēt laistīšanas sistēmas priekšrocības.

4. Projekta audiovizuālais materiāls (norāda jebkuru audiovizuālu un citu materiālu, kas izstrādāti projekta ietvaros praktizējošiem speciālistiem un galalietotājiem. Tie var būt videoklipi, fotoattēli, podkāsti  utt. vai saite uz sociālajiem medijiem)
Projekta ietvaros ir sagatavoti un publiskoti dažādi audiovizuālie un informatīvie materiāli:

- Projekta informācija EIP tīkla Sekretariātā: https://laukutikls.lv
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/digigarden-development-strategies-fertilization-and-plant-protection-vegetable-polyculture_en

- Vadošā partnera mājas lapā:
https://bulduri.lv/digidarzs-inovativu-tehnologiju-ieviesana-darzenu-audzesana/ 
https://bulduri.lv/digidarzs-tehnologiju-pielietosana/ 
https://bulduri.lv/digidarzs-no-teorijas-lidz-razai/

- Partneru mājas lapās:
https://bracas.lv/lv/jaunumi/digidarzs
https://du.lv/projektu-zinas/
https://www.rtu.lv/en/university/rtu-projects/open?project_number=4961

- Sabiedriskajos medijos
https://jauns.lv/raksts/maja-un-darzs/679174-digidarzs-tehnologijas-maina-darzkopibu-latvija