Informācija par projekta īstenošanas gaitu 2025.gadā

1. Projektā plānoto darbību kopsavilkums (jau paveiktais)

Insekti, sliekas un kukaiņi ir savvaļas cūku dabiskā barības sastāvdaļa. Latvijā ir uzsākts pētījums ar mērķi izpētīt jaunu bioloģiski pilnvērtīgo dzelkņmušu kāpuru miltu pielietošanu cūku ēdināšanā, kas varētu būt alternatīva tradicionālajiem olbaltumvielu avotiem barībā kā arī, iespējams, veicinātu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu.

Projekta ietvaros šogad vērtējām  jaunā  barības līdzekļa – melnās dzelkņmušu kāpuru miltu kvalitāti. Novērtēšanu veicām pēc barības vielām un aminoskābju satura. Lai noteiktu miltu nekaitīgumu, analizējām smago metālu un mikrobioloģiskā piesārņojuma klātbūtni, lai tālāk veiktu jauno melno dzelkņmušu  kāpuru miltu pārbaudi nobarojamām cūkām. Izēdināšanu cūkām uzsākam 2025. gadā  jūlijā ražojošā saimniecībā Ventspils novadā. Pētījuma vajadzībām nokomplektējām 2 cūku grupas -kontroles un izmēģinājuma. Kontroles grupas sivēni saņēma barību bez melnās dzelkņmušas  kāpuru miltiem, bet izmēģinājuma grupai barībā insektu milti tika iekļauti atkarībā no cūku vecuma, dzīvmasas un augšanas intensitātes. Pēc zinātniskās literatūras izpētes datiem, plānojām  4% pētījuma sākumā , pie barības maiņas 3% un  2% nobarošanas beigu posmā, bet faktiski  precizējām to  izēdināšanas daudzumus  atkarībā no citu barības līdzekļu ķīmiskā sastāva datiem, kā arī no konkrēto kāpuru miltu ķīmiskajām analīzēm, kuras iegūtas LBTU laboratorijā. Tāpēc faktiski iekļautais daudzums barībā bija 4%. Plānots, ka cūku ēdināšanas pētījums noslēgsies decembra vidū.

2. Projekta rezultātu apraksts (projekta gaitā jau sasniegtie rezultāti)

Izvērtējot dzelkņmušu kāpuru miltu paraugus, netika konstatētas (Salmonella spp.) baktērijas. Savukārt (Escherichia coli), (Clostridium perfringens), (Enterobacteriaceae) baktēriju koloniju veidojošās vienības bija mazāk par 1.0 × 101. Smago metālu saturs kāpuru miltu sausā parauga masā (vara, svina, cinka, niķeļa, hroma, dzīvsudraba un kadmija)  bija zem maksimāli pieļaujamiem robežām un atbilda drošas nekaitīgas dzīvnieku barības   (Komisijas regula (ES) Nr. 1275/2013) pieļaujamām robežām. Pēc barības vielu   satura mūsu projektā izmantotie melno dzelkņmušu kāpuru milti ir augstvērtīgs produkts, jo  proteīna saturs    49% sausnā, kā arī  tauku saturs augsts -24%.  Izvērtējot cūku ēdināšanā galveno limitējošo aminoskābju saturu, konstatējām, ka melno dzelkņmušu  kāpuru miltiem  un sojas raušiem ir līdzīgs lizīna, metionīna un treonīna saturs. Aukstāks šo aminoskābju saturs  ir  zivju miltos. Tomēr kāpuru milti uzrādīja augstāku triptofāna daudzumu, kas ir nozīmīga muskuļaudu veidošanā cūku ķermeņos.

3. Papildu informācija (ja aktuāli, tai skaitā atziņas)

Mikrobioloģisko analīžu rezultāti liecināja, ka mūsu melno dzelkņmušu ķāpuru milti ir droši izmantošanai cūku ēdināšanā. Smagie metāli bija zem maksimāli pieļaujamām robežām un atbilst drošas nekaitīgas dzīvnieku barības prasībām. Barības vielu ķīmiskais sastāvs melno dzelkņmušu kāpuru miltos bija ar augstu enerģētisko vērtību un proteīna saturu, un tos var izmantot cūku barības devās, lai daļēji aizstātu zivju miltus un sojas raušus.

4. Projekta audiovizuālais materiāls (norāda jebkuru audiovizuālu un citu materiālu, kas izstrādāti projekta ietvaros praktizējošiem speciālistiem un galalietotājiem. Tie var būt videoklipi, fotoattēli, podkāsti  utt. vai saite uz sociālajiem medijiem)