8. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 25. aprīļa

noteikumiem Nr. 222

Pārskats par atbalsta saņēmēja projekta īstenošanas darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Sadarbība"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

	Atbalsta saņēmējs ‒ nosaukums
	Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

	Projekta numurs, nosaukums
	Nr.22-00-A01612-000007,

Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāru kontroli

	LAD klienta numurs
	Nr. 10 000 065 

	LAD klienta numurs
	Nr. 6300280

	LAD klienta nummurs
	

	LAD klienta nummurs
	


2. PROJEKTA DARBĪBAS REZULTĀTA SASNIEGŠANAI

	Laikposms, par kuru tiek iesniegts pārskats
	01.03.2025.-30.06.2025.


	Sadarbības partneri, kas iesaistījušies rezultāta sasniegšanā
	Izmantotie resursi
	Projekta darbība

	LBTU VMF (1450h)
	Līga Kovaļčuka

Dace Keidāne
Aija Mālniece
Kristīne Ganola

Alīna Kļaviņa

Aīda Vanaga
Ivars Lūsis

Agnija Selecka

Armands Vekšins

Dace Vincāne
1. 
	2. In-vitro pētījuma fāzes veikšana, nosakot biškrēsliņa dažādu koncentrāciju ietekmi uz parazītu olām, olu skaitīšana ar OvoCyte iekārtu.
3. Darba grupu sapulču organizēšana.

4. Pabeigta, iesniegta un labota pēc recenzentu ieteikumiem publikācija Scopus/Web of science žurnālam Veterinary World, 
5. Apmeklēta starptautiska zinātniska konference ar 3 postera prezentācijām (Rumānija) 05.09.2025
6. Apmeklēta starptautiska zinātniskā konference ar postera prezentāciju (Latvija) 12-13.06.2025

7. Apmeklēta FELASA konference par eksperimentālo dzīvnieku izmantošanu pētījumos (Grieķija) 02-05.06.2025

8. Apmeklētas apmācības un pieredzes apmaiņas seminārs par aitu veselību (Lielbritānija) 17.06.2025
9. Sagatavots noslēguma seminārs 28.05.2025

10. Apmeklēts un ņemta dalība projekta Lauka diena demonstrējuma pasākumā  19.06.2025

11. Sagatavota perioda atskaite

12. Sagatavota noslēguma atskaite


	Lopkopības saimniecību asociācija (LSA),
	Cilvēkresursi

153 darba stundas
	Āajā pārskata periodā ir aktīvi sekojusi līdzi projekta aktivitātēm. Projekta koordinators (vadītājs) piedalījies projekta vadības sanāksmēs. Aktuālā informācija pārrunāta ar LSA biroja darbiniekiem un vadību. Apkopota informācija un publicēta mājas lapā.
Kopā ar sadarbības partenriem organizēts vebinārs – seminārs. Informācija publicēta mājas lapā un FB kontā.

Kopā ar sadarbības partneriem organizēts noslēguma seminārs – lauka diena. Semināra ietvaros organizēta kafijas pauze. Informācija par semināru publicēta mājas lapā un FB kontā. 
 Projekta informācijas izplatīšana LSA Web mājaslapā www.lopkopiba.eu. 
https://www.lopkopiba.eu/post/biskreslins-aitu-gremosanas-kanala-mikrobioma-un-pretparazitarai-kontrolei
https://www.lopkopiba.eu/post/seminars-vetarstiem-aitkopjiem-studentiem
https://www.facebook.com/share/p/15iBM9sBgk/
https://www.lopkopiba.eu/post/notikusi-projekta-nosleguma-lauka-diena-saimnieciba-mikaitas
https://www.facebook.com/share/p/16ij9wpmUa/


	SIA “Mikaitas”
	Aija Šneidere
140h
	1. Sagatavoti dzīvnieki semināra Lauka dienas pasākumam.
2. Vadīta lekcija noslēguma online seminārā

3. Lauka dienas organizēšana, dalībnieku uzņemšana, saimniecības apskates organizēšana, klīnisko manipulāciju demonstrēšana, apmācība.

4. Atskaites gatavošana

	ZS “Ceļmalas”
	Jānis Miķelsons
140h
	1. Sagatavoti dzīvnieki semināra Lauka dienas pasākumam.

2. Lauka dienas organizēšana, dalībnieku uzņemšana, saimniecības apskates organizēšana, klīnisko manipulāciju demonstrēšana, apmācība.

3. Lauku dienas grupu darba, diskusijas vadīšana.

4. Atskaites gatavošana


3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES REZULTĀTI

	Projekta darbības rezultāts
	Mērvienība
	Vērtība/skaits
	Atkāpes no plānotā (ja ir radušās)

	LBTU projekta vadība
	h
	200
	-

	LBTU VMF/partneru metodiskās sapulces
	h
	40
	-

	LBTU: Zinātniskā raksta sagatavošana, labošana, iesniegšana
	h
	140
	-

	In-vito pētījuma fāze
	h
	220
	-

	Abstraktu, posteru sagatavošana un piedalīšanās (3 pētnieki) konferencē 05.06.2025 Cluj-Napoca, Rumānija, ECSRHM 2025 (European College of Small Ruminant Health Management) 
1. Field-based antiparasitic activity of an intraruminal bolus containing tansy (Tanacetum vulgare L.) extract against Trichostrongylidae in sheep (postera prezentācija)
2. Characterization of the fecal microbiome of sheep after administration of Tanacetum vulgare L. extract (postera prezentācija)
3. Anticoccidial activity of intraruminal bolus containing Tanacetum vulgare L. extract against Eimeria spp. in lambs under field conditions (postera prezentācija) 

	h
	130
	-

	Abstrakta, postera sagatavošana un piedalīšanās (1 pētnieks ) konferencē 12-13.06.2025. Rīga, Latvija, 47. Ziemeļvalstu veterināro patologu simpozijs.

Safety and efficacy study for use of Tanacetum vulgare in sheep as a potential anthelmintic medication: histological assessment of digestive system (postera prezentācija)
	h
	50
	-

	Apmeklēta FELASA konference par eksperimentālo dzīvnieku izmantošanu pētījumos (Grieķija) 02-05.06.2025
	h
	40
	-

	Apmeklētas apmācības un pieredzes apmaiņas seminārs par aitu veselību (Lielbritānija) 17.06.2025
	h
	30
	-

	Noslēguma statistikas aprēķini
	h
	300
	-

	Noslēguma semināra sagatavošana un lekcijas lasīšana (5 pētnieki)

28.05.2025 Online seminārs, Zoom platforma, izmantojot SIA ”Veterinārmedicīnas izglītības centra” platformu. https://docs.google.com/document/d/1fGkTDD_Vy-yfEXh7lc0uHlnBbHxmNtkSiHlfnOQ79CE/edit?tab=t.0. 

Reģistrēti dalībnieki: 220


	h
	60
	-

	Lauka dienas izbraukums (6 pētnieki) 19.06.2025 Lauka demonstrējumu seminārs SIA “Mikaitas” aitu fermā, sadarbībā ar ZS “Ceļmalas”. 

Reģistrēti dalībnieki: 42


	h
	23
	-

	Gala atskaites gatavošana
	h
	200
	-

	Informācija ievietota LSA mājas lapā, 

Informācija par projektu  izplatīta saviem biedriem- zemniekiem. 

2 Gab


	h
	102
	-

	Informācijas sagatavošana gala ziņojumam
1 gab
	h
	51
	-

	SIA “Mikaitas” online semināra lekcija
	h
	20
	-

	SIA “Mikaitas” lauka dienas organizēšana
	h
	120
	-

	ZS “Ceļmalas” lauka dienas organizēšana
	h
	140
	-

	
	
	
	


4. INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

	Aprakstīt turpmāk plānotās darbības mērķa sasniegšanai, darbības, kas īstenotas papildus vai sākotnēji nav plānotas, kā arī aprakstīt iemeslu, ja kāda no sākotnēji ieplānotajām darbībām mērķa sasniegšanai nav īstenota

	Visas plānotās darbības īstenotas.




5. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA REZULTĀTU SNIEGUMU LATVIJAS VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS STRATĒĢIJAS (RIS3) ĪSTENOŠANĀ (ja attiecināms)

	RIS3 mikrolīmeņa rādītājs1 
	Vērtība/skaits

	Projektā sagatavotie zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
Aīda Vanaga, Dace Keidāne, Alīna Kļaviņa, Ivars Lūsis, Aija Mālniece, Dace Bandere, Renāte Teterovska, Ance Bārzdiņa, Oxana Brante, Konstantins Logviss, Oskars Radziņš, and Līga Kovaļčuka"In vivo Antiparasitic Evaluation of Tanacetum vulgare Lyophilizate Delivered via Intraruminal Bolus and Granules for Gastrointestinal Nematode Control in Sheep (publikācija apstiprināta,
	1

	iesniegti publicēšanai
	

	Publicēti:

ČETRI abstrakti un postera prezentācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs:

1. 4.-5.06.2025 Cluj-Napoca, Rumānija, ECSRHM conference 2025 (European College of Small Ruminant Health Management) Field-based antiparasitic activity of an intraruminal bolus containing tansy (Tanacetum vulgare L.) extract against Trichostrongylidae in sheep (postera prezentācija) 
2.  4.-5.06.2025 Cluj-Napoca, Rumānija, ECSRHM conference 2025 (European College of Small Ruminant Health Management) Characterization of the fecal microbiome of sheep after administration of Tanacetum vulgare L. extract (postera prezentācija) 
3. 4.-5.06.2025 Cluj-Napoca, Rumānija, ECSRHM conference 2025 (European College of Small Ruminant Health Management) Anticoccidial activity of intraruminal bolus containing Tanacetum vulgare L. extract against Eimeria spp. in lambs under field conditions (postera prezentācija) 
4. 12-13.06.2025. Rīga, Latvija, 47. Ziemeļvalstu veterināro patologu simpozijs. Safety and efficacy study for use of Tanacetum vulgare in sheep as a potential anthelmintic medication: histological assessment of digestive system (postera prezentācija) 

5.  
	4

	Publicitāte:

https://www.lopkopiba.eu/post/biskreslins-aitu-gremosanas-kanala-mikrobioma-un-pretparazitarai-kontrolei
https://www.lopkopiba.eu/post/seminars-vetarstiem-aitkopjiem-studentiem
https://www.facebook.com/share/p/15iBM9sBgk/
https://www.lopkopiba.eu/post/notikusi-projekta-nosleguma-lauka-diena-saimnieciba-mikaitas
https://www.facebook.com/share/p/16ij9wpmUa/

	5


Piezīme. 1 Saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma". 

	Atbalsta saņēmējs
	
	Datums2
	

	
	(vārds, uzvārds un paraksts2)
	
	


Piezīme. 2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
