Informācija par projekta īstenošanas gaitu 2025.gadā

- Projektā plānoto darbību kopsavilkums (jau paveiktais)

2025. gada pārskata periodā (1. aprīlis–15. oktobris) ir īstenotas visas 1. posmā paredzētās projekta aktivitātes. Realizēta plaša literatūras izpēte par mikrobioloģisko preparātu efektivitāti un augsnes mikrobioloģiskajiem procesiem, sagatavota un sadarbības partneru sanāksmēs pilnveidota demonstrējuma metodika.

2025 gada rudenī veikta demonstrējuma lauka “Bunksšīmenieki” izvēle un ierīkošana ar četriem variantiem:

- Ziemas kvieši ar pupām,

- Bioefekta preparātu smidzinājums,

- Tauriņziežu tējas uzlējuma smidzinājums,

- Kontrole (saimniecības prakse).

Paveikta sākotnējā augsnes agroķīmisko īpašību analīze, veikti mikrobioloģiskās aktivitātes mērījumi – slieku uzskaite un MicroBiometer testēšana. Sagatavota tauriņziežu tējas ražošanas iekārta un veikti vairāki uzlējuma sagatavošanas eksperimenti dažādos mērogos un ar dažādām izejvielām.

SIA “Bioefekts” ražoja un kvalitatīvi pārbaudīja mikrobioloģiskos preparātus izmantošanai demonstrējumā. Lauka darbi (augsnes apstrāde, mēslošana, sēja, AAL) veikti atbilstoši metodikai un sezonas grafikiem.

2. Projekta rezultātu apraksts (projekta gaitā jau sasniegtie rezultāti)

Projekta pirmajā posmā sasniegti būtiski starprezultāti, kas nodrošina kvalitatīvu pamatu turpmākajiem mērījumiem un gala efektu novērtējumam.

Galvenie sasniegumi:

- Izstrādāta un apstiprināta demonstrējuma metodika, tajā skaitā procedūras: slieku uzskaitei, MicroBiometer lietošanai, ziemas kviešu slimību monitoringam, N satura mērījumiem lapās, kūlīšu ražas noteikšanai un datu reģistrācijas sistēmai.

- Ierīkots pilna apjoma demonstrējuma lauks ar četriem variantiem un veikti visi sākotnējie lauka darbi (sēšana, augsnes sagatavošana, smidzinājumi).

- Veikta sākotnējā augsnes mikrobioloģiskā aktivitātes noteikšana, tai skaitā:

  - slieku uzskaite 10 rakumos katrā variantā,

  - slieku masas un vecumgrupu sadalījums,

  - MicroBiometer mērījumi, nosakot sēņu:baktēriju attiecības katrā variantā.

- Sagatavoti un kvalitatīvi testēti mikrobioloģiskie preparāti, apstiprinot to mikroorganismu koncentrāciju un morfoloģisko tīrību.

- Veikti seši tauriņziežu tējas sagatavošanas eksperimenti, kuru laikā:

  - iegūta stabila bakteriālā daudzveidība,

  - identificēti apstākļi, kuros iespējams palielināt vienšūņu populācijas,

  - noskaidrots, ka vislabākie rezultāti vienšūņu aktivizēšanai iegūti, izmantojot dažādu augu sienu.

Šo rezultātu kopums nodrošina, ka projektam ir izveidota stabila zinātniska un praktiska bāze, lai 2. posmā varētu novērtēt mikrobioloģisko preparātu un tauriņziežu tējas ietekmi uz augsnes bioloģisko aktivitāti un ziemas kviešu produktivitāti un slimību noturību.

3. Papildu informācija (ja aktuāli, tai skaitā atziņas)

- Testējot tauriņziežu tējas uzlējuma receptes, secināts, ka pārāk augsta melases koncentrācija veicina tikai baktēriju, bet ne vienšūņu attīstību.

- Vienšūņu (amebu) populāciju būtiski ietekmē izejmateriāla daudzveidība – vislabākie rezultāti sasniegti, izmantojot vecu sienu, kur, iespējams, dabiski saglabājušās vienšūņu cistas.

- Slieku uzskaitē novērots, ka visos variantos dominē mazās un vidējās sliekas, bet lielo slieku (virs 5 cm) īpatsvars ir zems.

- Kontroles variantā slieku skaits bija visaugstākais, taču vidējais svars zemāks, kas var liecināt par atšķirīgu uzturvielu pieejamību un mikrobioloģisko vidi.

- MicroBiometer rādītāji norāda, ka sēņu:baktēriju attiecības starp variantiem ir atšķirīgas, kas kalpos par vērtīgu bāzes līmeni turpmākai salīdzinošai analīzei.

- Projekta audiovizuālais materiāls (norāda jebkuru audiovizuālu un citu materiālu, kas izstrādāti projekta ietvaros praktizējošiem speciālistiem un galalietotājiem. Tie var būt videoklipi, fotoattēli, podkāsti  utt. vai saite uz sociālajiem medijiem)

https://www.facebook.com/share/p/1DFeRGjZMD/?mibextid=wwXIfr